## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 15/4/2025 | 16/4/2025 | 100% | Hưng |  | 16/4/2025 | 100% | Kiệt
Logo |  |  | 50% | Dev A |  |  | 50% | Nhật Trường
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A |  | 2019-07-01 | 90% | Nhật Trường
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A |  | 2019-05-31 | 100% | Nhật Trường
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A |  | 2019-06-28 | 90% | Nhật Trường
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A |  | 2019-07-01 | 80% | Nhật Trường
Carousel | 16/04/2025 | 17/4/2025 | 100% | Kiệt |  | 17/4/2025 | 100% | Hưng
Counter | 17/04/2025 | 18/4/2025 | 100% | Kiệt |  | 18/4/2025 | 100% | Hưng
About | 17/04/2025 | 18/4/2025 | 100% | Hưng |  | 18/4/2025 | 100% | Kiệt
Programs | 20/04/2025 | 20/4/2025 | 100% | Hưng |  | 20/4/2025 | 100% | Kiệt
Portfolio | 22/04/2025 | 22/4/2025 | 100% | Kiệt |  | 22/4/2025 | 100% | Hưng
Service | 22/04/2025 | 22/4/2025 | 100% | Hưng |  | 22/4/2025 | 100% | Kiệt
Faq | 23/04/2025 | 23/4/2025 | 100% | Kiệt |  | 23/4/2025 | 100% | Hưng
Team | 23/04/2025 | 23/4/2025 | 100% | Kiệt |  | 23/4/2025 | 100% | Hưng
Student | 24/04/2025 | 24/4/2025 | 100% | Hưng |  | 24/4/2025 | 100% | Kiệt
Testimonial | 25/04/2025 | 25/4/2025 | 100% | Hưng |  | 25/4/2025 | 100% | Kiệt
Blog | 26/04/2025 | 26/4/2025 | 100% | Hưng |  | 26/4/2025 | 100% | Kiệt
Newsletter | 27/04/2025 | 27/4/2025 | 100% | Kiệt |  | 27/4/2025 | 100% | Hưng
Footer | 28/04/2025 | 28/4/2025 | 100% | Kiệt |  | 28/4/2025 | 100% | Hưng